## Feuil1
Florian CHAUMEIL | [5 empty] | Devis
42 rue Manin |  |  |  | Référence |  | opcadefi012017/d2
75019 Paris
Date du devis | 2017-02-07 |  |  | Destinataire :
Référence du devis | opcadefi012017/d2 |  |  | Isabelle DEBUIRE
Numéro de client | 1 |  |  | DSPC - OPCADEFI
Date de validité du devis | 2016-12-16 |  |  | 5-7 ave du Général De Gaulle
Modalité de paiement | sous 30 jours |  |  | 94166 ST MANDE CEDEX
Emis par | Florian CHAUMEIL
Contact client | Florian CHAUMEIL |  |  | En Copie
Date de début prévue | 2017-01-16 |  |  | Benoît BLANCHARD
Date de fin prévue | 2017-01-31 |  |  | Responsable des systèmes d'informations
Durée estimée de la prestation | 11 | jours |  | 5-7 ave du Général De Gaulle
Tarif forfait jours TTC | 312 | € |  | 94166 ST MANDE CEDEX
Infos additionnelles
Ce devis concerne une activité de prestation de developpement informatique au forfait, qui sera réalisé pour partie à distance
et pour partie au sein des locaux du client.
En cas de tâche non anticipé un devis complementaire pourra éventuellement etre émis en fonction de la nature de la tâche
Description |  |  | date livraison |  |  | Coût estimé
Test API v2 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 1560
- Lancement des api hauts volumes |  |  |  | 1
- test chaine complete (dpec, cpro) |  |  |  | 2
- Suivi debug en relation avec Globalys |  |  |  | 2
diagnostique + fix erreur saisie et PS |  |  |  | 1 |  | 312
Adaptation processus existants: | [5 empty] | 1560
- api (unite stagiaire, cout, option group fin) |  |  |  | 2
- Ajout rct&prod table ID pec + code de remplissage |  |  |  | 1
- modules de synchro (refacto,script deploiement |  |  |  | 1
unification fichiers config) |  |  |  | 1
[5 empty] | Total HT | 3432
TVA non applicable, art. 293 B du CGI
[5 empty] | TVA | 0
[5 empty] | Total TTC | 3432
Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord »)
Florian CHAUMEIL |  |  | Contact
42 rue Manin |  |  | Florian CHAUMEIL
75019 Paris |  |  | Téléphone +33 6 7636 3528
France |  |  | Email: florian.chaumeil@yahoo.fr
Siret : 80396991400016

## Feuil2
| ca | 3120
| cotis | 720 | 23.08%
| net | 2400
pas de différence entre le Hors Taxe (HT) et le Toutes Taxes Comprises (TTC). Vous ne collectez pas la TVA pour l'Etat, le montant de la prestation ne tient pas compte de la TVA.
Etudes préliminaires EDI PEC: |  |  |  | 0
- Analyse du processus actuel |  |  | 2
- rédaction d'une doc technico-fonctionnelle |  |  | 3