## Feuil1
Florian CHAUMEIL | [5 empty] | Devis n° 1
42 rue Manin
75019 Paris
Date du devis | 2016-12-29 |  |  | Destinataire :
Référence du devis | 1 |  |  | Isabelle DEBUIRE
Numéro de client | 1 |  |  | DSPC - OPCADEFI
Date de validité du devis | 2016-12-16 |  |  | 5-7 ave du Général De Gaulle
Modalité de paiement | sous 30 jours |  |  | 94166 ST MANDE CEDEX
Emis par | Florian CHAUMEIL
Contact client | Florian CHAUMEIL |  |  | En Copie
Date de début prévue | 2016-12-19 |  |  | Benoît BLANCHARD
Date de fin prévue | 2016-12-30 |  |  | Responsable des systèmes d'informations
Durée estimée de la prestation | 10 | jours |  | 5-7 ave du Général De Gaulle
Tarif forfait jours TTC | 312 | € |  | 94166 ST MANDE CEDEX
Infos additionnelles
Ce devis concerne une activité de prestation de developpement informatique au forfait, qui sera réalisé pour partie à distance
et pour partie au sein des locaux du client.
En cas de tâche non anticipé un devis complementaire pourra éventuellement etre émis en fonction de la nature de la tâche
Description |  |  | date livraison |  |  | Coût estimé
Maintenance du référentiel dans entrepot |  |  | 2016-12-23 |  |  | 1560
et du module de synchro montante:
- Tests unitaires de 38 vues |  |  |  | 3
- Maintenance des vues dans l'entrepot |  |  |  | 1
- Maintenance de l'automate de synchronisation |  |  |  | 1
Tests des chaines complètes de saisies |  |  | 2016-12-30 |  |  | 1560
- Demande de prise plan |  |  |  | 1
- Demande multi établissement |  |  |  | 1
- Demande multi dispositif |  |  |  | 1
- Saisie de contrat pro |  |  |  | 1
- Visualisation des comptes |  |  |  | 1
[5 empty] | Total HT | 3120
TVA non applicable, art. 293 B du CGI
[5 empty] | TVA | 0
[5 empty] | Total TTC | 3120
Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord »)
Florian CHAUMEIL |  |  | Contact
42 rue Manin |  |  | Florian CHAUMEIL
75019 Paris |  |  | Téléphone +33 6 7636 3528
France |  |  | Email: florian.chaumeil@yahoo.fr
Siret : 80396991400016